УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ульяновской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И.Морозов

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по мониторингу проектов, программ**

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по мониторингу проектов, программ, портфелей проектов (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области (далее – Положение), утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 30.01.2017 № 46-П «Об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской области».

1.2. Методические рекомендации содержат форму отчёта о ходе реализации проекта (далее – проект) и рекомендации по её заполнению.

При подготовке отчёта о ходе реализации программы (далее – программа) рекомендуется использовать форму отчёта о ходе реализации проекта (далее –отчёт) и рекомендации по еёзаполнению.

1.3. Информация, содержащаяся в отчёте, подготавливается на основании данныхо реализации проекта, отчёт составляется ежеквартально.

1.4.Информационной основой для мониторинга реализации проекта являются отчёты о прохождении этапов, контрольных точек, размещаемые в системе электронного документооборота, применяемой в Правительстве Ульяновской области.

1.5. Организация работы по подготовке отчёта осуществляется администратором проекта, программы. Подготовленный отчёт утверждается руководителем проекта, программы и направляется в региональный проектный офис в срок до 5 рабочих дней, следующих за последним рабочим днём отчётного квартала.

1.6. Проверка корректности данных в отчёте проводится региональным проектным офисом в соответствии с методическими рекомендациями по оценке и иным контрольным мероприятиям реализации проектов (программ).

2. Рекомендации по подготовке отчёта
о ходе реализации проекта

2.1. Отчёт разрабатывается по форме согласно приложению № 1 и в соответствии с рекомендациями по её заполнению, приведёнными в настоящем разделе методических рекомендаций.

2.2. Титульный лист отчёта содержит информацию о краткомнаименовании проекта и фактической дате представления отчёта в формате «ДД.месяц.ГГГГ». Титульный лист отчета утверждается руководителем проекта и оформляется отдельно на первой странице.

2.3. Раздел 1. «Общий статус реализации проекта» содержит сводную информацию о фактической реализации проекта на конец отчётного квартала в разрезе:

этапов, контрольных точек;

показателей;

бюджета;

проблем и рисков.

Статус реализации в разрезе этапов, контрольных точек, показателей, бюджета, проблем и рисков устанавливается исходя из статусов, содержащихся в соответствующих разделах настоящего отчёта. Выбор общего статуса осуществляется при наличии хотя бы одного статуса в следующем приоритете:

наличие критических отклонений – красный индикатор;

наличие отклонений – жёлтый индикатор;

своевременное выполнение – зелёный индикатор.

В случае наличия объективных причин (отсутствие информации и пр.) из-за которых невозможно определить статус по данным периодам устанавливается серый индикатор.

2.4. Раздел 2. «Динамика достижения показателей» содержит графическое представление информации о плановом, фактическом и прогнозном значениях достижения показателей проекта в разрезе кварталов календарного года.Информация указывается нарастающим итогом.

В разделе приводится информация по всем показателям, указанным в паспорте проекта и сводном плане проекта, в форме диаграммы (графика).

Диаграмма (график) достижения показателей включает:

а) ряд диаграммы, выделенный синим цветом, соответствующий плановому количеству показателей проекта, значения которых должны быть достигнуты на конец каждого отчётного периодаотчетного года реализации.

Плановое значение количества показателей, которые должны быть достигнуты на конец каждого квартала отчетного календарного года реализации проекта определяется исходя из наличия прогнозных значений показателей по отчётному периоду, указанных в разделе 3. «Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей» отчёта и соответствующим им этапам, контрольным точкам сводного плана проекта (при наличии);

б) ряд диаграммы, выделенный зелёным цветом, соответствующий фактическому значению количества показателей проекта, плановые значения которых достигнуты на конец отчётного периода. Указываетсяпо прошедшим кварталам года и на последний завершённый отчётный период;

в) ряд диаграммы, выделенный зелёным цветом в виде пунктирной линии, соответствующий количеству показателей проекта, по которым по прогнозу руководителя проекта будут достигнуты плановые значения с учётом имеющихся рисков и проблем в ходе реализации проекта в последующих периодах.

Указанные в диаграмме прогнозные значения по следующим за отчётным кварталом периодам реализации проекта подлежат ежеквартальному пересмотру (актуализации).

Пример диаграммы (графика) достижения показателей приведён на рисунке № 1.

Рисунок № 1. Пример диаграммы (графика) достижения показателей, ед.

2.5. Раздел 3. «Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей» содержит информацию о фактических и прогнозных значениях показателей проекта в разрезе кварталов календарного года.

Информация, содержащаяся в разделе, приводится по всем показателям, отражённым в паспорте проекта и сводном плане проекта и указывается кумулятивным (накопленным) итогом.

В графе «Статус» указывается статус достижения фактических значений по каждому показателю в форме цветовой индикации в рамках 3-х уровневой шкалы статуса:

наличие критических отклонений – красный индикатор;

наличие отклонений – жёлтый индикатор;

своевременное выполнение – зелёный индикатор.

В случае отсутствие данных по достижению показателя по итогам квартала используется серыйиндикатор.

Отнесение к тому или иному статусу осуществляется по решению руководителя проекта. В качестве основания для отнесения предлагается использовать следующие количественные границы:

наличие критических отклонений – отклонение (в большую или меньшую сторону) фактических и прогнозных значений показателя от плановых более, чем на 20% (красный индикатор);

наличие отклонений – отклонение (в большую или меньшую сторону) фактических и прогнозных значений показателя от плановых более, чем на 5%, но менее, чем на 20% (жёлтый индикатор);

своевременное выполнение – отклонение (в большую или меньшую сторону) фактических и прогнозных значений показателя от плановых менее, чем на 5% (зелёный индикатор).

Цветовая индикация должна соответствовать статусу реализации и уровню принятия решения, указанным в разделе «Общий статус реализации» методических рекомендаций.

В графе «Наименование показателя (единица измерения)» указываются наименования показателя и единицы измерения и плановые значения показателей реализации проекта в соответствии с паспортом проекта, сводным планом проекта.

Графа «Факт/прогноз по кварталам» заполняется фактическими значениями показателей за отчетный квартал и предыдущие кварталы (на основе статистических данных (при наличии), иных сведений, подтверждающих достижение плановых значений показателей), прогнозными значениями показателя – за еще не наступившие кварталы (на основе информации о реализации необходимых мероприятий по обеспечению достижения годового планового значения показателя с учётом сопряжённых рисков).

Указанные в разделе прогнозные значения по периодам, следующим за отчётным, подлежат ежеквартальной актуализации.

В графе «Плановое значение на *отчетный* год» указывается плановое значение показателя на отчетный год в соответствии с паспортом проекта, сводным планом проекта.

В графе «Комментарий» указывается следующая информация по показателю:

описание рисков и (или) проблем (при наличии), которые оказывают существенное влияние на достижение плановых значений показателя;

сведения, подтверждающие достижение указанного на отчётный период значения показателя (реквизиты документов, ссылки на источники статистической информации и др.);

иная информация, на усмотрение руководителя проекта, рассмотрение которой важно производить совместно с показателем.

2.6. Раздел 4. «Динамика исполнения этапов, контрольных точек» содержит информацию о плановом, фактическом и прогнозном значениях исполнения этапов, контрольных точекпроекта в разрезе месяцев календарного года.

Информация, содержащаяся в разделе, приводится в форме диаграммы (графика), построение которой осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

Диаграмма (график) исполнения контрольных точек по направлениям включает:

а) ряд диаграммы, выделенный синим цветом, соответствующий плановому значению количества контрольных точек иэтапов, которые должны быть исполнены на конец каждого отчётного месяца согласно сводному плану реализации проекта;

б) ряд диаграммы, выделенный зелёным цветом, соответствующий фактическому значению количества контрольных точек и этапов, которые исполнены на конец отчётного периода. Указывается по прошедшим месяцам календарного года и на последний завершённый отчётный период;

в) ряд диаграммы, выделенный зелёным цветом в виде пунктирной линии, соответствующий количеству контрольных точек и этапов, которые по прогнозу руководителя проекта будут исполнены в плановые сроки с учётом имеющихся рисков и проблем в ходе реализации проекта в течение трёх последующих периодов.

Данные в диаграмме (графике) приводятся нарастающим итогом.

Указанные в диаграмме прогнозные значения по следующим за отчётным месяцем периодам (месяцам) реализации проекта подлежат актуализации при подготовке очередного отчёта.

Пример диаграммы (графика) исполнения контрольных точек приведён на рисунке № 2.

Рисунок № 2. Пример диаграммы (графика) исполнения контрольных точек, ед.

2.7. Раздел 5. «Сведения об исполнении этапов, контрольных точек» содержит детальную информацию по каждому этапу, каждой контрольной точке проекта.

Информация об этапах, контрольных точках приводится в разрезе общих организационных мероприятий по проекту, а также функциональных направлений проекта.Функциональные направления проекта указываются в соответствии с функциональными направлениями, приведёнными в сводном плане проекта.

В разделе указываются:

этапы и контрольные точки, исполнение которых должно было завершиться согласно сводному плану проекта в отчётном квартале и предыдущих кварталах текущего календарного года;

этапы и контрольные точки паспорта и сводного плана проекта, неисполненные в предыдущих и текущем отчётных периодах,

этапы и контрольные точки паспорта и сводного плана проекта, исполнение которых запланировано в течение квартала, следующего за отчетным.

По каждому этапу, каждой контрольной точке:

а) в графе «Статус» по каждому этапу, каждой контрольной точке в форме цветовой индикации указывается статус их исполнения. Цветовая индикация должна соответствовать статусу реализации и уровню принятия решения, указанным в разделе 1. «Общий статус реализации» раздела «Статус реализации» методических рекомендаций.

Отнесение к тому или иному статусу осуществляется по решению руководителя проекта. В качестве основания для отнесения предлагается использовать следующие количественные границы:

зелёный индикатор – этапы, контрольные точки достигнуты в срок или заранее;

жёлтый индикатор – этапы, контрольные точки достигнуты не в срок, с запозданием не более, чем в 10 рабочих дней;

этапы, контрольные точки достигнуты с запозданием более, чем в 10 рабочих дней.

Для тех этапов, контрольных точек, срок которых к моменту предоставления отчёта на отчётную дату ещё не наступил, зелёный индикатор указывается для этапов, контрольных точек, по которым прогнозируется своевременное исполнение (прогнозная дата меньше или равна плановой), для этапов, контрольных точек по которым существуют риски неисполнения в плановые сроки указывается жёлтый или красный индикатор по оценке руководителя проекта в соответствии критериями, приведёнными в данном подпункте настоящих методических рекомендаций.

б) в графе «Наименование контрольной точки» приводится наименование этапа, контрольной точки, указанное в сводном плане проекта;

в) в графе «Ответственный исполнитель» указывается представитель (ФИО, должность) исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, администрации Губернатора Ульяновской области, муниципального образования Ульяновской области или иного органа или организации, ответственной за достижение результата соответствующего этапа, контрольной точки.

В случае, если в сводном плане проекта по этапу, контрольной точке приводится её исполнение на уровне муниципального образования Ульяновской области, то ответственный исполнитель за завершение этапа, контрольной точки, указываемый в графе, обеспечивает сбор и проверку информации об исполнении этапа, контрольной точки по соответствующим муниципальным образованиям Ульяновской области;

г) в графе «Дата исполнения» приводится плановая и фактическая или прогнозная даты (в формате «ДД.ММ.ГГГГ») исполнения этапа, контрольной точки.

Плановая дата приводится в соответствии с датой, указанной в сводном плане проекта.

Фактическая дата исполнения этапа, контрольной точки указывается для успешно пройденных контрольных точек и этапов и соответствует дате получения результата, который характеризует этап, контрольную точку и, как правило, отражается в подтверждающем исполнение этапа, контрольной точке документе. Пример документов, подтверждающих исполнение фактической даты этапа, контрольной точки:

дата подписания акта ввода в эксплуатацию;

дата регистрации нормативного правового акта Ульяновской области и пр.

Прогнозная дата указывается только по этапам, контрольным точкам, неисполненным к плановой дате и (или) исполнение которых планируется в следующем отчётном периоде;

д) в графе «Комментарий» кратко (рекомендуемый объём до 40 слов) указывается следующая информация об этапе, контрольной точке:

состояние (выполнено/не выполнено/в работе);

по исполненному этапу, исполненной контрольной точке приводится краткое описание достигнутого результата, реквизиты документа, подтверждающего сроки, качество и иные характеристики результата;

для неисполненных в плановые сроки этапа, контрольной точки указываются достигнутые результаты (в том числе промежуточные), причина отклонения, мероприятия по исполнению этапа, контрольной точки и сроки их выполнения, оценка влияния на иные этапы, контрольные точки и показатели проекта.

2.7. Раздел 6. «Динамика исполнения бюджета проекта» содержит графическое представление информации о плановом, фактическом и прогнозном значениях освоения средств бюджета проекта в разрезе кварталов календарного года.

Информация, содержащаяся в разделе, указывается в общей сумме бюджетныхсредств по проекту, финансирование которого предусмотрено из федерального бюджета, консолидированного бюджета Ульяновской области, бюджетов муниципальных образований Ульяновской областии внебюджетных источников. Данные приводятся в форме диаграммы (графика).

Диаграмма (график) исполнения бюджета проекта включает:

а) ряд диаграммы, выделенный синим цветом, соответствующий объёму планируемых расходов бюджета проекта в отчётном квартале согласно сводному плану реализации проекта. Плановое значение квартала определяется как сумма планируемых расходов бюджета проекта в отчётном квартале согласно плану финансового обеспечения проекта, утверждённому в сводном плане проекта;

б) ряд диаграммы, выделенный зелёным цветом, соответствующий фактическому значению объёма средств бюджета проекта, освоенных в рамках реализации проекта на конец отчётного квартала. Фактические значения указываются по прошедшим кварталам календарного года и на последний завершённый отчётный период;

в) ряд диаграммы, выделенный зелёным цветом в виде пунктирной линии, соответствующий прогнозному значению объёма средств бюджета проекта, которые могут быть освоены в плановые сроки с учётом имеющихся рисков и проблем в ходе реализации проекта.

Данные в диаграмме (графике) приводятся нарастающим итогом в миллионах рублей.

Указанные в диаграмме (графике) прогнозные значения по следующим за отчётным кварталом периодам реализации проекта подлежат ежеквартальному пересмотру (актуализации).

Пример диаграммы (графика) исполнения бюджета проекта приведён на рисунке № 4.

Рисунок № 4. Диаграмма (график) исполнения бюджета проекта, млн. рублей.

2.8. Раздел 7.«Статус исполнения бюджета проекта» содержит информацию о плановом, фактическом и прогнозном исполнении бюджета проекта в разрезе кварталов календарного года нарастающим итогом.

Объём средств бюджета проекта указывается в миллионах рублей, с точностью до двух знаков после запятой, включая средства федерального бюджета, областного бюджета Ульяновской области, бюджетов муниципальных образований Ульяновской области и внебюджетные источники.

В разделе указывается:

в строке «Бюджет проекта (план)» – объём планируемых расходов бюджета проекта согласно сводному плану реализации проекта;

в строке «Бюджет проекта (факт/прогноз)» - фактический объём средств бюджета проекта, освоенных в рамках реализации проекта на конец отчётного периода и по прошедшим отчётным периодам календарного года, а по еще не наступившим кварталам отчетного календарного года - прогнозное значение объёма средств бюджета проекта;

в строке «Отклонение» – отклонение от планового объёма (разница плановых и фактических (прогнозных) значений таблицы);

в строке «Комментарии» приводятся сведения, поясняющее наблюдаемые отклонения между плановыми и фактическими (прогнозными) значениями, а также любая другая информация, связанная

По каждому кварталу календарного года в форме цветовой индикации в соответствующей ячейке таблицы указывается соответствующий статус.

При определении статуса учитывается наличие и объёмы отклонений, отражённых в соответствующей графе таблицы.

Цветовая индикация должна соответствовать статусу реализации и уровню принятия решения, указанным в разделе 1.«Общий статус реализациипроекта». Отнесение к тому или иному статусу осуществляется по решению руководителя проекта. В качестве основания для отнесения предлагается использовать количественные границы, обозначенные в подпункте 2.5. настоящих методических рекомендаций (раздел 3.«Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей»).

2.9. Раздел 8. «Сведения об исполнении бюджета проекта» содержит информацию о плановых, фактических и прогнозных объёмах финансового обеспечения мероприятий проекта по всем источникам финансирования.

В разделе отражаются мероприятия, финансовое обеспечение которых согласно сводному плану проекта планировалось в течение отчетного календарного года его реализации, а также мероприятия, финансовое обеспечение которых фактически произошло в этом году или ожидается до конца этого года.

В графе «Наименование мероприятия» указывается наименование мероприятия в соответствии сосводным планом проекта.

В графе «Ответственный исполнитель» указывается представитель (ФИО, должность) исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, администрации Губернатора Ульяновской области, органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области или иного органа или организации, ответственной за выполнение соответствующего мероприятия проекта.

В случае, если в сводном плане проекта финансовое обеспечение мероприятий проекта указывается на уровне муниципального образования Ульяновской области, то ответственный исполнитель мероприятия, указываемый в графе, обеспечивает сбор и проверку информации о фактическом освоении средств бюджета проекта в рамка выполнения указанного мероприятия в соответствующих муниципальных образованиях Ульяновской области.

В графе «Срок» указывается плановая дата исполнения мероприятия в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

В графе «Бюджет проекта» указываются плановые объёмы средств бюджета проекта, требуемые для реализации мероприятий проекта, а также фактические (то есть уже фактически освоенные денежные средства) или прогнозные их значения (то есть те, которые на момент отчёта не освоены). Объём средств бюджета проекта указывается в миллионах рублей, с точность до двух знаков после запятой.

По каждому мероприятию в форме цветовой индикации в соответствующей ячейке таблицы указывается статус освоения средств бюджетов проектов, исходя из отклонений фактических (прогнозных) и плановых значений.При определении статуса проекта используются количественные границы, обозначенные в подпункте 2.5 настоящих методических рекомендаций.

В графе «Комментарий» по каждому мероприятию указывается объём средств бюджета проекта в разрезе источников финансового обеспечения проекта. В случае наличия расхождений фактических (прогнозных) и плановых значений объёма средств бюджета проекта в графе приводятся:

причины отклонений;

меры, которые предпринимаются или планируется предпринять по устранению отклонений;

источники финансового обеспечения мер (мероприятий) и их объёмы.

2.10. Раздел 9. «Сведения о персональном вкладе участников проектной деятельности в реализацию проекта» содержат информацию об участии каждого из членов проектной команды в реализации проекта по итогам прошедшей части года. Состав проектной команды приводится в соответствии со сводным планом проекта.

В графе «Наименование проектной роли» указывается одна из 3 проектных ролей членов проектной команды (руководитель проекта, администратор проекта, участник проектной команды).

В графе «ФИО» указывается полностью фамилия, имя и отчество участника проектной команды.

В графе «Должность» указывается должность (полностью)участника проектной команды по состоянию на дату формирования отчёта.

В графе «Коэффициент занятости в проекте» указывается значение, определяемое в зависимости от фактического уровня занятости лица, участвующего в проектной деятельности, и находится в промежутке от 0,0 (0% служебного времени в отчётном периоде лицо, участвующее в проектной деятельности, занималось реализацией проекта) до 1,0 (100 % служебного времени в отчётном периоде лицо, участвующее в проектной деятельности, занималось реализацией проекта).

Коэффициент занятости определяется:

для руководителя проекта – куратором проекта;

для остальных членов проектной команды - руководителем проекта по предложению администратора проекта.

2.11. Раздел 10. «Наличие иных проблем и рисков» содержит информацию о проблемах и рисках проекта, влияющих на его реализацию, а также предполагаемых решениях указанных проблем и рисков.

Раздел отчёта может использоваться в целях определения, эскалации, согласования и последующей реализации возможных корректирующих действий в ходе реализации проекта.

Проблемы и риски проекта приводятся в разрезе функциональных направлений проекта, указанных в сводном плане проекта.

По каждой проблеме и риску указываются:

предлагаемые решения, направленные на предупреждение риска и устранение проблемы;

ответственные исполнители (ФИО, должность) мероприятий, предлагаемых в качестве решений соответствующих проблем и рисков;

статус проблемы и риска в форме цветовой индикации.

Цветовая индикация должна соответствовать статусу реализации и уровню принятия решения, указанным в разделе «Общий статус реализации раздела «Статус реализации» методический рекомендаций.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Методическим рекомендациям

**ОТЧЁТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

**«***Наименование проекта***»**

**ДД.месяц.ГГГГ г.**

**Статус реализации проекта**

1. Общий статус реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы, контрольные точки | Показатели  | Бюджет | Иные проблемы и риски |
|  |  |  |  |

Индикатор статуса:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | - наличие критических отклонений |  | - данные отсутствуют |

2. Динамика достижения показателей

*Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.*

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование показателя (единица измерения) | Факт/прогноз по кварталам*ГГГГ* | Плановое значение на *ГГГГ* год | Комментарий |
| Январь-март | Январь-июнь | Январь-сентябрь | Январь-декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Индикатор статуса:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | - наличие критических отклонений |  | - данные отсутствуют |

4. Динамика исполнения этапов, контрольных точек

*Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.*

5. Сведения об исполнении этапов, контрольных точек

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование этапа, контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата исполнения | Комментарий |
| план | факт/прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общие организационные мероприятия |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| *<Функциональное направление>* |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

Индикатор статуса:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | - наличие критических отклонений |  | - данные отсутствуют |

6. Динамика исполнения бюджета проекта

*Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.*

7. Статус исполнения бюджета проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *ГГГГ* | Всего (за годы, на которые утвержден паспорт) |
| Январь-март | Январь-июнь | Январь-сентябрь | Январь-декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Бюджет проекта (план), млн. рублей |  |  |  |  |  |
| Бюджет проекта(факт/прогноз), млн. рублей |  |  |  |  |  |
| Отклонение |  |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  |  |  |
| Комментарий |  |  |  |  |  |

Индикатор статуса:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | - наличие критических отклонений |  | - данные отсутствуют |

8. Сведения об исполнении бюджета проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (проекта для реализации программы) | Ответственный исполнитель (для программ - руководители проектов) | Срок | Бюджет проекта, млн. рублей | Комментарий |
| план | факт/прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

Индикатор статуса:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | - наличие критических отклонений |  | - данные отсутствуют |

9. Сведения о персональном вкладе участников проектной деятельности в реализацию проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проектной роли | ФИО | Должность | Коэффициент занятости в проекте |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

10. Наличие иных проблем и рисков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Функциональное направление | Проблема/риск | Предлагаемые решения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Индикатор статуса:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | - наличие критических отклонений |  | - данные отсутствуют |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_